## histórias
Bordeau
PO: Guilherme Konopatzki
HISTÓRIA DO USUÁRIO	ORDEM DE PRIORIDADE
Como: criador de conteúdo / Preciso: ter uma página para o upload podcast. / Para: meus ouvintes	Alto
Como: criador de conteúdo / Preciso: ter uma página para criar um programa/playlist do podcast. / Para: meus ouvintes	Alto
Como: criador de conteúdo e ouvinte / Preciso: ter uma página ouvir o podcast / Para: meus ouvintes	Alto
Como: criador de conteúdo / Preciso: ter um espaço para disponibilizar conteúdo complementar (textos, imagens, links) / Para: complementar o conteúdo original	Alto
Como: criador de conteúdo / Preciso: monetizar o meu conteúdo. / Para: financiar o meu trabalho.	Alto
Como: ouvinte / Preciso: saber a avaliação do conteúdo que consumo e faixa etária. / Para: identificar a sua relevância.	Médio
Como: ouvinte / Preciso: encontrar conteúdo de acordo com região, idioma, tema e rádio do meu interesse. / Para: poder ouvir.	Médio
Como: criador de conteúdo / Preciso: fazer transmissões ao vivo. / Para: ter uma interação mais dinamica.	Médio
Como: criador de conteúdo / Preciso: conhecer a avaliação do conteúdo que produzi. / Para: saber se estou produzindo conteúdo de qualidade.	Médio
Como: ouvinte / Preciso: fazer login com as redes sociais / Para: ter mais praticidade no login	Médio
Como: ouvinte / Preciso: salvar em playlists online os conteúdos do meu interesse. / Para: personalizar o acesso aos conteúdos.	Médio
Como: ouvinte / Preciso: ser notificado das publicações dos meus conteúdos favoritos. / Para: manter-me atualizado.	Baixo
Como: criador de conteúdo / Preciso: verificar a quantidade de ouvintes. / Para: saber a magnitude da minha audiência.	Baixo

## planejamento
PLANEJAMENTO DA ITERAÇÃO
Histórias (Requisitos Funcionais)	BDDs	Requisitos não funcionais	ID Tarefas	Tarefas a fazer	BDD ou RNF	Estimativa	Tempo dev	Tempo review	Tempo teste	Tempo total
História: 1 / Como: criador de conteúdo / Preciso: ter uma página para o upload podcast. / Para: meus ouvintes	BDD1 - Cenário: Acesso do Criador de Conteúdo / Dado: Eu como criador de conteúdo / Quando: acessar a pagina de upload / Então: terei disponível um formulário com os dados do podcast e um campo para fazer o envio do arquivo.	RNF1: Conexão com o banco de dados através do ORM e os Anotations / Validação: Através das respostas da conexão com o Banco de Dados na IDE	1	Fazer a conexão com o banco	BDD2, RNF1	1.5	41min	2min	1min	43min
		RNF2: Validação dos campos de preenchimento obrigatório / Validação: Através das mensagens de obrigatoriedade de campos preenchidos	2	Criar o formulário de envio do áudio (titulo, descrição, capa e arquivo de áudio)	BDD1	2.5	1h22min	10min	10min	1h42min
		RNF3: Validação dos tamanhos máximos dos campos / Validação: Quando ultrapassar o tamanho máximo do campo informar uma mensagem	3	Criar os validadores dos campos do formulário de envio do áudio	RNF2, RNF3	1.5	20min	5min	5min	30min
			4	Criação do template: Cabeçalho (Logo que quando clicada, direciona para a página inicial)		1.5	50 min	3 min	2min	55 min
	BDD2 - Cenário: Upload do conteúdo / Dado: Eu como criador de conteudo / Quando: precisar fazer upload de um novo poadcast / Então: quando fizer o upload será avisado se o processo foi ou não concluído	RNF4: Alerta de confirmação de fim da atividade / Validação: Através de um alerta emitido após a realização da atividade	5	Criação do template: Rodapé (Direitos autorais, logo das redes sociais, logo do Bordeau e link para contato)		1	2h10min	5min	4min	2h19min
			6	Back-end: Criação do controller do podcast com roteamento da página e o carregamento da página	BDD1	1.5	25min	5min	5min	35min
			7	Back-end: No controller do podcast, criar a função de envio de áudio	BDD1, RNF1	2.5
			8	Criar a resposta do envio do áudio através de um toast	BDD2, RNF4	1.5	1h5min	2min	1min	1h8min
História: 2 / Como: criador de conteúdo / Preciso: ter um espaço para disponibilizar conteúdo complementar (textos, imagens, links) / Para: complementar o conteúdo original	BDD3 - Cenário: Acesso do Criador de Conteúdo / Dado: Eu como criador de conteúdo / Quando: for criar um novo episódio / Então: terei disponível um espaço para disponibilizar o conteúdo complementar	RNF1: Conexão com o banco de dados através do ORM e os Anotations / Validação: Através das respostas da conexão com o Banco de Dados na IDE	9	Criar o formulário de envio do conteúdo complementar	BDD3, BDD4	3	2h06min	8min	6min	2h20min
	BDD4 - Cenário: Formatação e criação do conteúdo / Dado: Eu como criador de conteudo / Quando: for formatar o conteúdo / Então: terei disponível ferramentas de formatação de texto com HTML	RNF2: Validação dos campos de preenchimento obrigatório / Validação: Através das mensagens de obrigatoriedade de campos preenchidos	10	Criação da visualização da formatação do conteúdo	BDD4, BDD5	3	0	0	0	0	Obs: Ela ficou pronta devido a tarefa 9
	BDD5 - Cenário: Finalização da criação de conteúdo / Dado: Eu como criador de conteudo / Quando: estiver criando o conteúdo / Então: poderei visualizar o conteúdo formatado	RNF3: Validação dos tamanhos máximos dos campos / Validação: Quando ultrapassar o tamanho máximo do campo informar uma mensagem	11	Criar a validação do conteúdo complementar	RNF2, RNF3, RNF5	5
	BDD6 - Cenário: Upload do conteúdo / Dado: Eu como criador de conteudo / Quando: precisar fazer upload ou editar um poadcast / Então: serei avisado se o processo foi ou não concluído	RNF4: Alerta de confirmação de fim da atividade / Validação: Através de um alerta emitido após a realização da atividade	12	Adicionar ao controller do podcast o envio do conteúdo complementar	BDD1, RNF1, RNF5	1.5
		RNF5: Prevenção de injeção de código / Validação: Não deve aceitar código HTML que não sejam relacionados a formatação de texto e inserção de imagens	13	Criar a resposta do envio do conteúdo complementar	BDD6, RNF4	1.5	0	0	0	0	Obs: Ela ficou pronta devido a tarefa 8
História: 3 / Como: criador de conteúdo e ouvinte / Preciso: ter uma página ouvir o podcast / Para: meus ouvintes	BDD7 - Cenário: Ouvir o Podcast / Dado: Eu como usuario criador de conteúdo ou ouvinte / Quando: acessar um podcast / Então: o episódio disponível para ouvir	RNF10: Ativação do plugin de áudio / Validação: Através de uma mensagem de erro caso ele não esteja ativado	14	Criar a página do episódio: exibição de dados (título, descrição, data, criador, capa)	BDD7	3	1h47min	5min	5min	1h57min
			15	Criar a página do episódio: exibição do áudio.	BDD7, RNF10	3	1h9min	15min	15min	1h39min
			16	Criar a página do episódio: exibição do conteúdo complementar	BDD7	3	1h55min	4min	3min	2h02min
			17	Criação do controller do episódio do podcast com método de exibição da página	BDD7	1.5	1h17min	3min	5min	1h25min

					Tempo Total	38